项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈妙玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60261617 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153 | 153 |  | 153 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 153 | 153 |  | 153 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2022年计划资助： 2022级本科生预计50人（10人全奖、40人半奖），资助学费，平均每人1.36万/学年，共计68万； 2022级研究生预计5人，资助全部学费，平均每人3万/学年，共计15万； 2021级本科生53名，资助部分学费，平均每人0.9万/学年，共计48万； 2021级研究生4名，资助部分学费，平均每人1.8万/学年，共计7.2万； 2020级本科生14名，资助部分学费，平均每人1.06万/学年，共计14.8万；合计153万元。 |  |  |  |  |  | 2022年实际发放153万： 2020级本科生实发12人共计13.2万；（退学等原因，人数由预期14人减少到12人） 2021级本科生实发42人共计45.3万；（退学等原因，人数由预期53人减少到42人） 2022级硕士生实发35人共计94.5万；（人数由预期5人增加到35人） |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资助人数 |  |  | 126 | 89 | 10 |  | 7 | 学生退学等原因，下一步将加强激发学生学习兴趣 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：获得奖学金学生素质 |  |  | 提升学生综合素质 | 学生学习、研究等各项综合能力得到了提升 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成进度1-12月 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算内执行 |  |  | ≤153万 | 153万 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：加强国际合作与交流，带动经费发展 |  |  | 减轻留学生负担 | 发放奖学金补助减轻学生经济负担 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：加强国际合作与交流，带动经费发展 |  |  | 加强国际合作与交流，激励优秀来华留学人员 | 优惠的奖学金机制吸引外国学生，带动优秀人才来华留学 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：加强国际合作和交流，促进经济发展，促进生态可持续发展 |  |  | 加强国际合作与交流 | 吸引留学生来华，扩大了学校的国际合作影响 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |